## Sheet1
Task	Hours	Earliest Start	Latest Start	Finish Date	Action By In addition to PVM	Opportunity
Outline Project Spec	10	2014-01-27	2014-02-03	2014-02-10
Meetings with supervisor	20				EDS
Database design	24	2014-02-10	2014-02-25	2014-02-14		85.7142857143
Desktop Application	120	2014-02-14	2014-02-26	2014-03-07		68.5714285714
Website Application	80	2014-03-07	2014-03-19	2014-03-21		68.5714285714
Android Application	80	2014-03-21	2014-04-02	2014-05-04		68.5714285714
Complete report	40	2014-04-02	2014-04-09	2014-05-04		40
Write CD to submit	1	2014-04-09	2014-05-04	2014-05-04		142.8571428571
Bind Project report	24	2014-04-09	2014-05-04	2014-05-08	Aber Information Services	142.8571428571
Hand in of Project	1	2014-04-09	2014-05-08	2014-05-08		165.7142857143
Total hours	400